## 工作表1
模块 | 功能项 | 重要度(1-10低至高) | 完成度 | 说明 | 人员
商品 | 维护 | 10 | 70% | 待完善 | 王佳玲
| 评价 | 4 |  |  | 王佳玲
| 货架 | 8 |  |  | 王佳玲
| 推荐 | 4 |  |  | 王佳玲
| 分类 | 10 | 70% |  | 王佳玲
| 促销 | 7 |  |  | 王佳玲
| 搜索 | 8 |  |  | 王佳玲
交易 | 购物车 | 10 | 50% | 待与页面整合 | 邵建双
| 支付 | 10 |  | 待接bdg | 邵建双
| 订单 | 10 |  |  | 邵建双
| 发票 | 6 |  |  | 邵建双
消息&通知 | 站内 | 7 |  |  | 邵建双
| 短信 | 9 |  | 待接bdg | 邵建双
| 邮件 | 7 |  | 待接bdg | 邵建双
在线客服 |  | 5
文章 |  | 4 | 70% |  | 赵博
广告 |  | 5
店铺设置 |  | 1
统计&监控 |  | 2
权限中心 |  | 10 | 70% |  | 黄磊
个人中心 | 个人信息 | 10 | 50%
| 卖家 | 10 | 50%
| 买家 | 10 | 50%
人员
邵建双
王佳玲
吴冰冰
孔洋洋
路珊珊
时间 | 计划
3月27至3月31 | 商城基本流程跑通商品维护到购买，发布Beta第一版
4月5至4月8 | 商城后台管理，在线客服，广告，统计&监控底层功能
4月10至4月14 | api调用计数，热点分析&报表展示层，发布Alpha第一版
4月17至4月19 | 整体测试与完善，发布上线第一版